|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONSOLİDE RİSK RAPORU |  |  |  |
| Dok. Kodu: İK. FR. KRR. 01 | Yay. Tar: 28.12.2023 | Revizyon No: 3 | Rev. Tar: 28.12.2023 | Sayfa Sayısı: 02 |

| BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  | Tarih: Aralık 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi | Tespit edilen risk | Durum |  | Risk Sahibi | Açıklamalar |
|  |  |  |  |  | Önceki Risk Puanı ve Rengi (2022 Yılı) | Sonraki Risk Puanı ve Rengi (2023 Yılı) |  |  |
| 1 | SGDB.MUH.35 | 3.3 | Üniversitemiz muhasebe kayıtlarının usulüne standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve raporlanması | Kira gelirlerinin takibinin sağlıklı yapılamaması sonucu üniversitemizin gelir kaybına uğraması | 17,50 | 17,89 | Üst Yönetim, SGDB, İMİD | Genel Sekreterlik 180 günlük (01.10.2022-31.03.2023) 5.Eylem planına Üniversite için taşınmaz yönetim sistemi geliştirilmesi eylemi konulmuş olup, oluşturulan Taşınmaz Yönetim Birimi faaliyetlerinin daha sistematik yürütülebilmesi ve kira gelir takibinin sağlıklı yapılabilmesi için yazılım geliştirilme çalışmaları planlanmış ancak henüz tamamlanmamıştır. Taşınmaz işlemleri takip ve kayıt birimi henüz işlerlik kazanmamıştır. Taşınmaz komisyonu görevlendirmesine ilişkin bilgi gelmemiştir. Genel Sekreterlik 180 günlük (01.10.2023-31.03.2024) 7.Eylem planında Taşınmazların Yönetimi ile İlgili Birim Oluşturulması ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi (2.Eylem Planı 1-2 no.lu Eylemlerin) İzlemelerinin yapılması planlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğünce Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Genel Tebliği yayımlanmış olup söz konusu riskin önemi daha da artmıştır. |
| 2 | SGDB.MUH.36 | 3.3 | Üniversitemiz muhasebe kayıtlarının usulüne standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve raporlanması | Üniversitemiz taşınmaz muhasebe kayıtlarının doğru olmaması sonucu Sayıştay bulgularına konu olması | 15,97 | 17,11 | Üst Yönetim, SGDB, İMİD, YİTDB |  |
| 3 | SGDB.BDR.1 | 3.3 | Üniversitemiz harcama birimlerine ait ödemelerin mevzuatına uygun olarak kontrolünün yapılarak ödenmesi | Birimlerde mali mevzuat ve tahakkuk işlemlerinde yetişmiş personel eksikliği nedeniyle başkanlığımız iş yükünün artması operasyonel faaliyetlerin aksaması gecikmesi | 12,50 | 16,11 | Üst Yönetim, SGDB | Mali işlemler biriminin kurulması, Başkanlığımız muhatap sayısını azaltmıştır. Muhasebe gönderilmeden önceki süreçte hatalar devam etmektedir. Mali İşlemler Destek Biriminin etkinliğinin artırılması için destek sağlanmaya devam edilecektir. Başkanlığımıza gelmeden önceki süreçler için rehberler/pratik bilgiler kılavuzları hazırlanacaktır. |
| 4 | SGDB.BDR.8 | 3.3 | Üniversitemiz harcama birimlerine ait ödemelerin mevzuatına uygun olarak kontrolünün yapılarak ödenmesi | Personel ayrılış sürecinin ilgili birimlerde (harcama birimi, personel daire başkanlığı) zamanında ve iyi işletilmemesi tahsilat sürecinin uzamasına sebebiyet verilmesi | 14,00 | 14,00 | Üst Yönetim, SGDB | Birimlerde yasal sürelerin işletilmemesi ve koordinasyon eksikliği sebebiyle yersiz ödemeler söz konusu olmaktadır. |
| 5 | SGDB.BDR.2 | 3.1 | Personelin beceri ve yetkinlik düzeyini arttırmak | Personelin iş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliği nedeniyle hizmetlerin istenen kalitede olmaması, operasyonlarda aksamaların yaşanması | 15,00 | 12,22 | Üst Yönetim, SGDB | Birim içi personel memnuniyet anketi yapılmış ve anket sonucuna göre birim içi ödüllendirme yapılmaması kabul edilmiştir. |
| 6 | SGDB.BDR.7 | 3.3 | Mali mevzuatın uygulanması konusunda üniversitemiz harcama birimlerine yönelik eğitim ve rehberlik hizmetlerini geliştirmek | Düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımın yeterli olmaması sonucunda gerekli yetkinliklerin geliştirilememesi ve görevlerin istenen kalitede yapılamaması | 7,39 | 11,08 | Üst Yönetim, SGDB | Personel Daire Başkanlığı, Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından eğitime katılım durumları takip edilmektedir. Dairemiz katılım durumu yıllık olarak ilgili birimden talep edilecektir. |
| 7 | SGDB.BDR.4 | 3.3 | Üniversitemiz harcama birimlerine ait ödemelerin mevzuatına uygun olarak kontrolünün yapılarak ödenmesi | Ön Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin uygulanmaması sonucu mevzuata aykırı işlem yapılması | 13,50 | 10,47 | Üst Yönetim, SGDB | Mali işlemler ve satın alma işlemleri biriminin kurulması, Başkanlığımız muhatap sayısını azaltmıştır Muhasebe gönderilmeden önceki süreçte hatalar devam etmektedir. İlgili birimlerin etkinliğinin artırılması için destek sağlanmaya devam edilecektir. Hatalı evraklar, hata türü ve birim bazlı takip edilerek 6 aylık periyotlarla raporlanmaya devam edilecektir. Doğrudan temin ile ilgili prosedürler güncellenecektir. |
| 8 | SGDB.BDR.3 | 3.1 | Mali mevzuatın uygulanması konusunda üniversitemiz harcama birimlerine yönelik eğitim ve rehberlik hizmetlerini geliştirmek | Değişime açık olmayan personelin olması nedeniyle hizmetlerin kalitesinin düşmesi | 14,58 | 7,00 | Üst Yönetim, SGDB | Personel performans değerlendirmesine ilişkin yönerge yayımlanmış, henüz değerlendirme yapılmamıştır. |
| 9 | SGDB.BDR.5 | 3.3 | Üniversitemiz Kalite süreçlerini iyileştirmek | Kurumsal düzeyde gerçekleşen stratejik plan ve kalite yönetimine ilişkin iyileştirmeler, organizasyon ve faaliyetlerden personelin bilgi sahibi olmaması | 11,61 | 5,67 | Üst Yönetim, SGDB | Stratejik plan ve kalite eğitimlerinin belirli periyotlarla devamlı olarak verilmesi, katılımın arttırılması sağlanacaktır |
| 10 | SGDB.BDR.6 | 3.3 | Üniversitemiz iç kontrol sistemini geliştirmek | İç kontrol eylem planı ile uygulamaya konulan standartlar için gerekli eylemlerin güncelliğinin sağlanamaması | 5,83 | 4,17 | Üst Yönetim, SGDB | İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Taslak) hazırlanmış olup 2024 yılında çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. |